Chào bạn, dưới vai trò là Senior Project Manager, tôi đã phân tích kỹ lưỡng file Proposal_Final.pdf của đội noleAI. Chiến lược phân tầng (sử dụng Expert Priors & Abstraction Layer thay vì train ML model ngay lập tức) là một nước đi cực kỳ xuất sắc và khả thi cho Hackathon.

Dưới đây là Roadmap MVP 12 ngày (06/04 - 17/04/2026) được thiết kế cực kỳ chi tiết, thực chiến, có thể chuyển thẳng thành Jira/Trello tickets.

### 1. TỔNG QUAN ROADMAP MVP (12 NGÀY)

Nguyên tắc vận hành (Agile):

- Daily Sync: 9:00 AM - 9:15 AM hàng ngày (Tiến độ - Blocker - Kế hoạch).

- Scope Freeze: Cuối ngày 08/04. Mọi tính năng ngoài MoSCoW "MUST HAVE" bị khóa.

- MoSCoW Focus: Chỉ làm 4 cơ chế Core Agentic + 1 Use-case Đạo hàm. Các yêu cầu như Dashboard Phụ huynh, Train Model v1, Semantic Store đưa vào backlog (Out of scope MVP).

| Milestone | Thời gian | Mục tiêu trọng tâm | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Foundation & Core Logic | 06/04 - 08/04 | Xây dựng lõi toán học (Bayesian, HTN, PF) và hạ tầng cơ sở. | Unit tests pass các công thức; Hạ tầng DB, Repo sẵn sàng; Scope Freeze. |
| M2: Memory, Orchestrator & UI | 09/04 - 11/04 | Xử lý Q-Learning, Orchestrator (HITL) và giao diện Flutter cơ bản. | Các API agents gọi được; App thu thập được behavioral signals; Dashboard lên hình. |
| M3: E2E Integration | 12/04 - 14/04 | Nối thông suốt Flutter ↔ Backend ↔ Agents ↔ Dashboard. | Luồng chẩn đoán và Empathy chạy E2E. Latency p95 < 4.5s. Tín hiệu gửi batch 5s. |
| M4: Polish, QA & Submission | 15/04 - 17/04 | Quay video kịch bản, viết báo cáo kỹ thuật, chốt APK. | APK không crash; 4 video agentic sẵn sàng; Dashboard realtime khớp log; Submit! |

### 2. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT THEO NGÀY (ACTIONABLE PLAN)

#### Milestone 1: Foundation & Core Logic (06/04 - 08/04)

| Ngày | Khang (AI Architect) | Minh Đức (Backend) | Hưng (Data/API/Prompt) | Huy (Flutter/PO) | Dependencies / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/04 (Setup) | - Define ErrorModelInterface, ObservationModelInterface. - Draft công thức Bayesian math. | - Setup FastAPI skeleton. - Setup Supabase, schema (JSONB cho config, tables cho Episodic/Logs). | - Setup Streamlit Repo. - Thiết kế cấu trúc JSON cho đồ thị tri thức (KG) Đạo hàm (15 node). | - Khởi tạo Flutter repo, routing cơ bản. - Setup theme De-stress (màu pastel, font). | Khởi đầu. Đức cần schema từ Khang/Hưng để tạo bảng DB. |
| 07/04 (Academic) | - Code BayesianTracker (update belief, entropy, info gain). - Viết Unit test công thức Bayes. | - Setup Cloud Run CI/CD. - Code ConfigLoader load params từ Supabase. - Bắt đầu base class PlanNode (HTN). | - Soạn file JSON: Expert Priors & Likelihood rules. - Viết code Streamlit: connect Supabase. | - UI: Màn hình Làm bài (Quiz screen) cho chuyên đề Đạo hàm. - Xử lý state management (Bloc). | Khang cần file JSON config từ Hưng để chạy Unit test Tracker. |
| 08/04 (HTN & PF) | - Code ParticleFilterEstimator (predict, update, resample, 100 hạt). - Vector hóa bằng NumPy. | - Hoàn thiện HTN Planner & PlanRepairEngine (insert, skip, alternative logic). | - Soạn file JSON: Task Library (HTN) & Quan hệ Prerequisite. - Prompt design cho Gemini API. | - Logic: GestureDetector thu thập typing speed, correction rate, idle time. | [SCOPE FREEZE] Các Agent Core phải xong logic độc lập. |

#### Milestone 2: Memory, Orchestrator & UI (09/04 - 11/04)

| Ngày | Khang (AI Architect) | Minh Đức (Backend) | Hưng (Data/API/Prompt) | Huy (Flutter/PO) | Dependencies / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/04 (Memory) | - Code thuật toán Q-Learning update & epsilon-greedy recommendation. | - Code MemoryEngine (read/write Episodic Store vào DB). - Wrap Core logic thành FastAPI endpoints. | - Streamlit: Vẽ Belief View (entropy curve) và Plan View (tree, repair). - Soạn Utility Table JSON. | - UI: Popup hiển thị kết quả chẩn đoán và Đề xuất. | Backend phải gọi được BayesianTracker qua HTTP POST. |
| 10/04 (Empathy) | - Code logic Orchestrator: Utility comparison, tính total uncertainty. | - Wrap Empathy Engine & Q-Learning thành API. - Code AuditLogger lưu log dạng JSON. | - Sinh bộ 15-20 câu quiz Đạo hàm chất lượng cao (có đáp án sai điển hình). | - Logic: Gom batch behavioral signals gửi mỗi 5s lên Backend API. | Huy cần API endpoint từ Đức để test gửi tín hiệu hành vi. |
| 11/04 (Orch & HITL) | - Tinh chỉnh logic kích hoạt HITL based on threshold. - Dummy confidence calibration. | - Hoàn thiện Orchestrator endpoint (nhận/trả response tổng hợp). | - Streamlit: Vẽ State Estimate (particle distribution) & Q-Value View. | - UI: Màn hình Recovery Mode (nghỉ ngơi) & Popup HITL yêu cầu xác nhận. | Orchestrator là trái tim, Đức & Khang pair-programming phần này. |

#### Milestone 3: End-to-End Integration (12/04 - 14/04)

| Ngày | Khang (AI Architect) | Minh Đức (Backend) | Hưng (Data/API/Prompt) | Huy (Flutter/PO) | Dependencies / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/04 (E2E Acad) | - Review E2E log của Bayesian & HTN. - Tinh chỉnh thresholds độ nhạy. | - Sửa bugs API tích hợp. - Đảm bảo AuditLogger ghi đúng format. | - Tích hợp gọi Gemini Flash cho giải thích. - Kiểm tra prompt trả về đúng chuẩn. | - Tích hợp API: Nối luồng submit bài → Nhận plan mới/repair → Render UI. | Tập trung luồng số 1: Làm sai -> Chẩn đoán gốc rễ -> Đổi Plan. |
| 13/04 (E2E Empa) | - Verify Particle Filter weight changes khi nhận real signals từ app. | - Xử lý async processing FastAPI để giảm latency. | - Streamlit: Vẽ Decision Log realtime. - Đảm bảo Dashboard realtime < 1s delay. | - Tích hợp API: Nối luồng gửi signals → Nhận popup HITL/Recovery → Render UI. | Tập trung luồng số 2: Mệt mỏi/Bối rối -> Kích hoạt HITL/Recovery. |
| 14/04 (Bug Hunt) | - Fix toán học nếu bị underflow/overflow (NumPy issues). | - Kiểm tra Load/Latency. - Đảm bảo p95 < 4.5s. | - Chạy kịch bản Synthetic User để test Dashboard hiển thị đúng Audit Log. | - Xử lý lỗi UI, Timeout, mất mạng (Fallback safe). Đo mức tiêu thụ pin. | App chạy mượt trên máy thật Android. |

#### Milestone 4: Polish, QA & Submission (15/04 - 17/04)

| Ngày | Khang (AI Architect) | Minh Đức (Backend) | Hưng (Data/API/Prompt) | Huy (Flutter/PO) | Dependencies / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/04 (Media) | - Hỗ trợ chuẩn bị nội dung báo cáo kỹ thuật (focus vào tính kiểm chứng). | - Deploy Cloud Run bản stable. - Setup RLS Supabase bảo mật. | - Viết Báo cáo Kỹ thuật MVP (chụp màn hình Dashboard chứng minh cơ chế). | - Quay 4 kịch bản video demo màn hình App. Cắt ghép, chèn text. | Dữ liệu DB phải được clear sạch trước khi quay video. |
| 16/04 (Dry-run) | - Giải quyết các edge cases (nếu có). | - Trực hệ thống trong lúc dry-run, fix hot-bugs. | - Review Proposal Final & Báo cáo kỹ thuật đối chiếu với thực tế code. | - Dry-run nội bộ 3 lần. Build APK Release, test trên 2 thiết bị khác nhau. | Freeze code hoàn toàn. Chỉ fix bug Blocker. |
| 17/04 (Submit) | - Review tổng thể tính toàn vẹn AI. | - Check API live, database quotas. | - Publish Dashboard lên Streamlit Cloud. Chốt link. | - Submit hệ thống: APK, Video link, Báo cáo, Slide. | DEADLINE 23:59. Submit buổi chiều để tránh sập server. |

### 3. KIỂM CHỨNG & DEFINITION OF DONE (DoD) CHI TIẾT

Để chứng minh tính "Agentic thực thụ" cho BGK trong 4 Video Demo:

- Video 1: Bayesian & HTN Repair (Chẩn đoán gốc rễ):

  - App: Học sinh làm sai Tích phân → Làm quiz Đạo hàm xác nhận → Đề xuất đổi lộ trình.

  - Dashboard (chèn góc màn hình): Entropy giảm. Kế hoạch HTN kích hoạt Repair = Insert Task. Lịch sử log ghi rõ: Failure Diagnosis: H_DERIV_GAP.

- Video 2: Particle Filter & Empathy (Phát hiện kiệt sức vô hình):

  - App: Học sinh gõ chậm, ngâm bài lâu (Idle time cao). App đề xuất Recovery.

  - Dashboard: Phân phối hạt hội tụ về State: Exhausted. Quyết định ghi nhận: Max Expected Utility = Recovery.

- Video 3: Tự giám sát & HITL (Bối rối vs Kiệt sức):

  - App: Tín hiệu nhiễu. Popup HITL hiện lên: "Mình không chắc bạn đang mệt hay bối rối. Bạn muốn nghỉ hay xem gợi ý?"

  - Dashboard: Chỉ số Uncertainty Score > Threshold. Action log: Trigger HITL.

- Video 4: Memory System (Học tăng cường):

  - App: Học sinh liên tục "Từ chối" xem video giải thích, thích xem Text.

  - Dashboard: Màn hình Q-Value View hiển thị giá trị Q của Action Video giảm dần, Action Text tăng lên.

### 4. QUẢN TRỊ RỦI RO MVP (PM ADVICE)

Là một PM, tôi lưu ý 4 thành viên các "tử huyệt" sau trong 12 ngày:

- "Hố đen" LLM Generation (Hưng & Đức): API Gemini Flash có thể trả về JSON/Text không đúng chuẩn gây crash luồng Agent. Mitigation: Đức phải viết Pydantic parser cực kỳ chặt chẽ. Nếu Gemini fail, trả về Fallback Text hardcode ngay lập tức để không gãy demo.

- Frontend State Mess (Huy): Việc gửi batch 5 giây liên tục và nhận UI updates bất đồng bộ dễ gây lag/crash Flutter. Mitigation: Huy cần sử dụng BLoC/Provider cẩn thận, block UI (nhưng hiển thị animation De-stress) khi đang đợi Orchestrator xử lý.

- Math Bugs (Khang): Phép tính Bayesian cập nhật liên tục dễ bị Underflow (xác suất tiến về 0). Mitigation: Khang nhớ sử dụng Log-probabilities (log(P)) trong NumPy để tính toán ổn định hơn.

- Cái bẫy "Làm quá đẹp" (Huy & Hưng): Dashboard chỉ cần Streamlit cơ bản dạng chart, không cần CSS màu mè. App Flutter ưu tiên tính năng đúng trước, De-stress UI (animation confetti) nhét vào ngày 14/04 nếu còn thời gian.

Kế hoạch này đã được lock scope và align 100% với kiến trúc phân tầng trong proposal. Chúc đội noleAI có một mùa Hackathon thành công bùng nổ! Bạn cần tôi sinh mã nguồn khung (boilerplate) cho component nào không?